| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMPO ERÊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma Global e Ampliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/09/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Faon Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.218.369,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$2.094.812,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$189.807,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$115.882,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$75.066,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$33.055,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.333.111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$2.177.639,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.155.471,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,42 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em atraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMBITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 002/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/03/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Camilo & Ghisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/10/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/01/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$19.801.812,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$17.874.129,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$4.100.151,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.849.435,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.149.742,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$2.932.933,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$20.752.221,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$16.790.631,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.961.590,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.495,02 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÃO LOURENÇO DO OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 054/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/01/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$17.217.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$10.102.216,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$25.127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -R$162.075,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$17.405.102,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$10.102.216,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$7.302.885,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.077,49 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em atraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GARUVA |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 003/2023 |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/03/2023 |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construtora Tríade Ltda |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/12/2024 |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$14.151.254,90 |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$13.116.414,96 |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$178.104,85 |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$178.104,85 |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$610.644,40 |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$610.644,40 |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26% |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32% |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$13.718.715,35 |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$12.683.875,41 |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.034.839,94 |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,46% |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2427,37 m² |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em dia |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  | ARAQUARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/05/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arruda Constr. de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/11/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09/01/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$19.714.211,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$6.719.288,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$958.914,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$784.258,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$680.530,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$641.070,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$19.992.594,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$6.862.477,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  | R$13.130.117,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840,29 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  | ABELARDO LUZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  | 027/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  | 27/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  | R$17.365.186,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$944.357,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  | R$809.405,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$686.602,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  | R$1.061.320,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$216.518,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  | 4,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  | R$17.113.271,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.414.441,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  | R$15.698.829,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  | 3023,05 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  | JOINVILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  | 051/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (glazing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  | 30/11/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Belart Tec. Em Constr. Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  | R$240.412,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$16.375,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  | R$240.412,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$16.375,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  | R$224.037,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  | 9.422,75 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em atraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  | NORTE DA ILHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  | 064/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  | 20/11/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cepenge Engenharia Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  | R$2.063.996,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$846.101,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  | R$156.765,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  | R$21.621,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  | 7,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  | R$2.199.141,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$846.101,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  | R$1.353.039,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  | 1.982,34 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24. |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  | ITAPOÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  | 001/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial e ampliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  | 08/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cepenge Engenharia Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  | R$1.089.859,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$912.055,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  | R$1.089.859,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$912.055,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  | R$177.804,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  | 380,36 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjI2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjEifQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  | BLUMENAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  | 005/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  | 09/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  | R$20.740.327,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$400.370,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  | R$20.740.327,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$400.370,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  | R$20.339.957,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  | 10121,23 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em atraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  | CAMPOS NOVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  | 007/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  | 20/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construcerto Construções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/05/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/05/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  | R$22.152.400,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$396.581,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  | R$22.152.400,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$396.581,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  | R$21.755.819,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  | 4352,72 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em atraso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  | SÃO JOSÉ - ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  | 026/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  | 10/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Berkana Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  | R$2.999.975,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$927.927,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  | R$2.999.975,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$927.927,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  | R$2.072.047,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  | 5.753,64 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em andamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  | S. AMARO DA IMPERATRIZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  | 033/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estabilização de talude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  | 28/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  | R$4.284.134,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  | R$4.284.134,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  | R$4.284.134,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  | 761,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em andamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24. |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  | LEBON RÉGIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  | 050/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma da Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  | 30/01/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/04/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/05/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  | R$598.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$598.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  | R$7.930,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$7.930,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  | R$10.565,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$10.565,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  | 1,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  | R$595.365,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$595.365,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  | 739,22 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 09/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  | JOINVILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  | 006/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  | 14/10/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strehl Sol. em Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/12/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/10/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  | R$1.646.374,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.646.374,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  | R$221.286,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$221.286,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  | 13,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  | R$1.867.660,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.867.660,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  | 9.422,75 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 28/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  | BLUMENAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  | 022/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  | 15/08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J. M. Gato Const. Inc. Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/05/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  | R$5.269.376,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$5.269.376,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  | R$25.604,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$25.604,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  | R$41.408,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$41.408,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  | 0,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  | R$5.253.572,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$5.253.572,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  | 10121,23 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 18/08/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NjAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  | BALNEÁRIO CAMBORIÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  | 028/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial do Fórum - PPCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  | 16/06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cepenge Engenharia Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/09/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/01/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  | R$473.830,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$473.830,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  | R$37.287,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$37.287,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  | R$6.170,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$6.170,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  | 7,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  | R$504.947,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$504.947,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  | 5.693,66 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 12/12/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  | TIMBÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  | 050/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  | 13/06/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Endeal Eng e Construções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  | 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  | R$17.228.423,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$16.235.823,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  | R$1.130.214,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$984.080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  | R$1.104.720,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.104.720,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  | 6,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  | R$17.253.917,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$16.115.182,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  | R$1.138.734,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  | 6.857,59 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paralisada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  | LAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  | 020/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  | 08/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Salver Const. Incorp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/12/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/10/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  | R$3.213.805,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.164.117,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  | R$787.493,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$766.193,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  | R$114.772,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$114.772,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  | 24,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  | R$3.886.525,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.815.538,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  | R$70.987,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  | 5.162,21 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rescindida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 30/01/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo estimado 120 dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B. CAMBORIÚ - Vara Família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/09/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3D Const. Comércio Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$4.874.210,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.473.925,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$457.207,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$179.904,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$302.997,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$5.028.420,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.653.829,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.374.590,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.702,64 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rescindida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 17/01/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S. AMARO DA IMPERATRIZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 031/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estabilização de talude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/01/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/01/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.817.542,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$4.316,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.817.542,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$4.316,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.813.226,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,25 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rescindido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato para retomada já assinado. Aguardando Ordem de Serviço. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAÇADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 011/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial do Fórum - cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/02/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.677.737,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.677.737,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$7.695,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$7.695,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$9.342,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$9.342,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.676.089,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.676.089,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1624,48 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 23/04/2024 e definitivamente em 12/07/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |
| Unidade Beneficiada: |  | SÃO JOSÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  | 052/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (FORRO EXTERNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  | 21/11/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cepenge Engenharia Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  | R$635.458,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$635.458,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  | R$536,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$536,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  | R$64.282,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$64.282,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  | 0,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  | R$571.711,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$571.711,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  | 5.510,46 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conclusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisorianmente em 06/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  | LAGUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  | 041/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial - cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  | 11/09/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MDS - Soluções e Constr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/02/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  | R$1.048.355,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$91.965,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  | R$95.462,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  | R$59.380,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  | 9,11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  | R$1.084.438,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$91.965,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  | R$992.473,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  | 3028,36 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em rescisão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias. Rescindida em 22/08/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  | HERVAL D'OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  | 60/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  | 08/07/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arruda Constr. de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  | R$11.465.196,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$11.465.196,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  | R$2.118.323,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$2.118.323,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  | R$1.141.261,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$1.141.261,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  | 18,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  | R$12.442.258,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$12.442.258,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  | 3390,81 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 09/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 09/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: |  | JARAGUÁ DO SUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  | 006/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  | 21/03/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B4 Engenharia Ltda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  | R$171.809,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$171.809,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  | R$171.809,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$171.809,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  | 2.688,94 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 19/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 19/06/2024.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMxIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjYifQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Beneficiada: |  | SÃO JOSÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato nº: |  | 008/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reforma parcial (PPCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: |  | 12/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Responsável: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strehl Sol em Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo contratual (dias): |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução original: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prorrogação de prazo (dias): |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo de execução com prorrog.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/07/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor do CFF original da obra: |  | R$253.378,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado do CFF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$253.378,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: |  | R$540,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor liberado de acréscimos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$540,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor de aditivos de supressões: |  | R$3.584,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor descontado (supressões): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$3.584,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % de aditivos de acréscimo: |  | 0,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de aditivos de supressão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total final da obra: |  | R$250.334,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores totais liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$250.334,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores à liberar: |  | R$0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Executado (sobre o valor final): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área construída: |  | 5.510,46 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concluída em 19/07/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 19/07/2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMzIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjgifQ== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ago/24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras iniciadas: |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores Liberados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras concluídas (TRP): |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.402.113,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras concluídas com TRD: |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.783.394,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras em andamento: |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Março |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.719.315,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de obras no ano: |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.950.403,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.028.791,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 5.881.623,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Julho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.703.519,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.457.676,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Setembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outubro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 35.926.839,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| André da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodrigo André Machado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Robson da Silva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data de atualização: |  | 13/09/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |