| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | HERVAL D'OESTE | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 60/2021 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/07/2021 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 28/06/2023 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 347 | Prazo de execução com prorrog.: | 09/06/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R$11.465.196,19 | Valor liberado do CFF: | R$10.506.910,56 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$2.118.323,79 | Valor liberado de acréscimos: | R$2.118.323,79 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.141.261,09 | Valor descontado (supressões): | R$990.830,31 |
| % de aditivos de acréscimo: | 18,48% | % de aditivos de supressão: | 9,95% |
| Valor total final da obra: | R$12.442.258,89 | Valores totais liberados: | R$11.634.404,04 |
| Valores à liberar: | R$807.854,85 | % Executado (sobre o valor final): | 93,51% |
| Área construída: | 3390,81 m² | Desenvolvimento: | Em dia |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Aguardando vistoria final |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU2MzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 600 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/08/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$1.947.786,98 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$189.807,65 | Valor liberado de acréscimos: | R$115.882,47 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$75.066,01 | Valor descontado (supressões): | R$33.055,59 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,90% | % de aditivos de supressão: | 2,33% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.333.111,16 | Valores totais liberados: | R$2.030.613,86 |  |
| Valores à liberar: | R$1.302.497,30 | % Executado (sobre o valor final): | 60,92% |  |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |  |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/01/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R$15.557.736,19 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$2.434.523,04 | Valor liberado de acréscimos: | R$1.071.848,78 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$2.428.949,78 | Valor descontado (supressões): | R$2.297.668,92 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 12,29% | % de aditivos de supressão: | 12,27% |  |
| Valor total final da obra: | R$19.807.385,85 | Valores totais liberados: | R$14.331.916,05 |  |
| Valores à liberar: | R$5.475.469,80 | % Executado (sobre o valor final): | 72,36% |  |
| Área construída: | 6.495,02 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 15 | Prazo de execução com prorrog.: | 22/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R$9.198.110,69 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$25.127,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | -R$162.075,13 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,15% | % de aditivos de supressão: | -0,94% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.405.102,13 | Valores totais liberados: | R$9.198.110,69 |  |
| Valores à liberar: | R$8.206.991,44 | % Executado (sobre o valor final): | 52,85% |  |
| Área construída: | 3.077,49 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Tríade Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R$10.960.408,30 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$27.503,76 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$34.171,91 | Valor descontado (supressões): | R$34.171,91 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,19% | % de aditivos de supressão: | 0,24% |  |
| Valor total final da obra: | R$14.144.586,75 | Valores totais liberados: | R$10.926.236,39 |  |
| Valores à liberar: | R$3.218.350,36 | % Executado (sobre o valor final): | 77,25% |  |
| Área construída: | 2427,37 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 09/01/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$4.686.972,78 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$958.914,39 | Valor liberado de acréscimos: | R$784.258,88 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$680.530,93 | Valor descontado (supressões): | R$641.070,48 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 4,86% | % de aditivos de supressão: | 3,45% |  |
| Valor total final da obra: | R$19.992.594,87 | Valores totais liberados: | R$4.830.161,18 |  |
| Valores à liberar: | R$15.162.433,69 | % Executado (sobre o valor final): | 24,16% |  |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 14/09/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$694.403,35 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$809.405,55 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.061.320,58 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 4,66% | % de aditivos de supressão: | 6,11% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.113.271,48 | Valores totais liberados: | R$694.403,35 |  |
| Valores à liberar: | R$16.418.868,13 | % Executado (sobre o valor final): | 4,06% |  |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$240.412,50 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | NORTE DA ILHA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 064/2023 | Reforma parcial |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/11/2023 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 19/03/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/06/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.063.996,46 | Valor liberado do CFF: | R$846.101,61 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$156.765,69 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$21.621,09 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 7,60% | % de aditivos de supressão: | 1,05% |  |
| Valor total final da obra: | R$2.199.141,06 | Valores totais liberados: | R$846.101,61 |  |
| Valores à liberar: | R$1.353.039,45 | % Executado (sobre o valor final): | 38,47% |  |
| Área construída: | 1.982,34 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | JARAGUÁ DO SUL | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 006/2024 | Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 21/03/2024 | Empresa Responsável: | B4 Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 60 | Prazo de execução original: | 20/05/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/06/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$171.809,31 | Valor liberado do CFF: | R$60.550,53 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$171.809,31 | Valores totais liberados: | R$60.550,53 |  |
| Valores à liberar: | R$111.258,78 | % Executado (sobre o valor final): | 35,24% |  |
| Área construída: | 2.688,94 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Aguardando vistoria. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMxIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjYifQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | ITAPOÁ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 001/2024 | Reforma parcial e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/04/2024 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 05/09/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/09/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.089.859,74 | Valor liberado do CFF: | R$228.429,94 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.089.859,74 | Valores totais liberados: | R$228.429,94 |  |
| Valores à liberar: | R$861.429,80 | % Executado (sobre o valor final): | 20,96% |  |
| Área construída: | 380,36 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjI2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjEifQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 008/2024 | Reforma parcial (PPCI) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 12/04/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol em Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 60 | Prazo de execução original: | 11/06/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 26/07/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$253.378,62 | Valor liberado do CFF: | R$84.851,41 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$540,96 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$3.584,76 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,21% | % de aditivos de supressão: | 1,41% |  |
| Valor total final da obra: | R$250.334,82 | Valores totais liberados: | R$84.851,41 |  |
| Valores à liberar: | R$165.483,41 | % Executado (sobre o valor final): | 33,90% |  |
| Área construída: | 5.510,46 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Aguardando vistoria |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjMzIiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjgifQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 26/10/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$151.995,24 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.740.327,86 | Valores totais liberados: | R$151.995,24 |  |
| Valores à liberar: | R$20.588.332,62 | % Executado (sobre o valor final): | 0,73% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.152.400,78 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$22.152.400,78 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$2.999.975,08 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$2.999.975,08 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 5.753,64 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$4.284.134,63 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$4.284.134,63 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Em andamento. |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | jun/24. |  |
| Unidade Beneficiada: | LEBON RÉGIS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 050/2022 | Reforma da Cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 30/04/2023 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 30/05/2023 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$598.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$598.000,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$7.930,68 | Valor liberado de acréscimos: | R$7.930,68 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$10.565,16 | Valor descontado (supressões): | R$10.565,16 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,33% | % de aditivos de supressão: | 1,77% |  |
| Valor total final da obra: | R$595.365,52 | Valores totais liberados: | R$595.365,52 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 739,22 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 09/07/2023 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 006/2020 | Reforma parcial (cobertura, brises, etc) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/10/2020 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 420 | Prazo de execução original: | 08/12/2021 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 316 | Prazo de execução com prorrog.: | 20/10/2022 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.646.374,66 | Valor liberado do CFF: | R$1.646.374,66 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$221.286,10 | Valor liberado de acréscimos: | R$221.286,10 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 13,44% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.867.660,76 | Valores totais liberados: | R$1.867.660,76 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 28/07/2023 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023 e definitivamente em 23/05/2024. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1NzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 022/2022 | Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 15/08/2022 | Empresa Responsável: | J. M. Gato Const. Inc. Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 12/05/2023 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 11/07/2023 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$5.269.376,46 | Valor liberado do CFF: | R$5.269.376,46 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$25.604,01 | Valor liberado de acréscimos: | R$25.604,01 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$41.408,30 | Valor descontado (supressões): | R$41.408,30 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,49% | % de aditivos de supressão: | 0,79% |  |
| Valor total final da obra: | R$5.253.572,17 | Valores totais liberados: | R$5.253.572,17 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 18/08/2023 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NjAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 028/2023 | Reforma parcial do Fórum - PPCI |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 16/06/2023 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 14/09/2023 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 116 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/01/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$473.830,67 | Valor liberado do CFF: | R$473.830,67 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$37.287,48 | Valor liberado de acréscimos: | R$37.287,48 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$6.170,32 | Valor descontado (supressões): | R$6.170,32 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 7,87% | % de aditivos de supressão: | 1,30% |  |
| Valor total final da obra: | R$504.947,83 | Valores totais liberados: | R$504.947,83 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 5.693,66 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 12/12/2023 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 12/12/2023 e definitivamente em 11/04/2024 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | TIMBÓ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 050/2018 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 13/06/2018 | Empresa Responsável: | Endeal Eng e Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 28/05/2021 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 763 | Prazo de execução com prorrog.: | 30/06/2023 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF: | R$16.235.823,18 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.130.214,49 | Valor liberado de acréscimos: | R$984.080,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.104.720,22 | Valor descontado (supressões): | R$1.104.720,22 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,56% | % de aditivos de supressão: | 6,41% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.253.917,55 | Valores totais liberados: | R$16.115.182,96 |  |
| Valores à liberar: | R$1.138.734,59 | % Executado (sobre o valor final): | 93,40% |  |
| Área construída: | 6.857,59 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGES | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 020/2020 | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/09/2020 | Empresa Responsável: | Salver Const. Incorp. |  |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 02/12/2021 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 305 | Prazo de execução com prorrog.: | 03/10/2022 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.213.805,64 | Valor liberado do CFF: | R$3.164.117,80 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$787.493,15 | Valor liberado de acréscimos: | R$766.193,87 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$114.772,86 | Valor descontado (supressões): | R$114.772,86 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 24,50% | % de aditivos de supressão: | 3,57% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.886.525,93 | Valores totais liberados: | R$3.815.538,81 |  |
| Valores à liberar: | R$70.987,12 | % Executado (sobre o valor final): | 98,17% |  |
| Área construída: | 5.162,21 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 30/01/2024. |  |  |  |  |
| Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. |  |  |  |  |
| Prazo estimado 120 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 23/2021 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 03/09/2021 | Empresa Responsável: | 3D Const. Comércio Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 29/08/2022 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 182 | Prazo de execução com prorrog.: | 27/02/2023 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.874.210,15 | Valor liberado do CFF: | R$1.473.925,64 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$457.207,63 | Valor liberado de acréscimos: | R$179.904,29 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$302.997,69 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,38% | % de aditivos de supressão: | 6,22% |  |
| Valor total final da obra: | R$5.028.420,09 | Valores totais liberados: | R$1.653.829,93 |  |
| Valores à liberar: | R$3.374.590,16 | % Executado (sobre o valor final): | 32,89% |  |
| Área construída: | 1.702,64 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 17/01/2024. |  |  |  |  |
| Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 031/2023 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 12/07/2023 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 08/01/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/01/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.817.542,87 | Valor liberado do CFF: | R$4.316,61 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.817.542,87 | Valores totais liberados: | R$4.316,61 |  |
| Valores à liberar: | R$1.813.226,26 | % Executado (sobre o valor final): | 0,24% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Rescindido. |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710 |  |  |  |  |
| Contrato para retomada já assinado. Aguardando Ordem de Serviço. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAÇADOR | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 011/2023 | Reforma parcial do Fórum - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 12/06/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 240 | Prazo de execução original: | 07/02/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 78 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/04/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.677.737,20 | Valor liberado do CFF: | R$1.677.737,20 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$7.695,17 | Valor liberado de acréscimos: | R$7.695,17 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$9.342,98 | Valor descontado (supressões): | R$9.342,98 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,46% | % de aditivos de supressão: | 0,56% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.676.089,39 | Valores totais liberados: | R$1.676.089,39 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 1624,48 m² | Desenvolvimento: | Concluída |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 23/04/2024. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwMDMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 052/2023 | Reforma parcial (FORRO EXTERNO) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 21/11/2023 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 19/04/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 17 | Prazo de execução com prorrog.: | 06/05/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$635.458,38 | Valor liberado do CFF: | R$635.458,38 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$536,05 | Valor liberado de acréscimos: | R$536,05 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$64.282,65 | Valor descontado (supressões): | R$64.282,65 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,08% | % de aditivos de supressão: | 10,12% |  |
| Valor total final da obra: | R$571.711,78 | Valores totais liberados: | R$571.711,78 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 5.510,46 m² | Desenvolvimento: | Conclusa |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Recebida provisorianmente em 06/05/2024 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzgiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | jun/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 041/2023 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/09/2023 | Empresa Responsável: | MDS - Soluções e Constr. |  |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 08/02/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 75 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/04/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.048.355,76 | Valor liberado do CFF: | R$91.965,10 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$95.462,68 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$59.380,17 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,11% | % de aditivos de supressão: | 5,66% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.084.438,27 | Valores totais liberados: | R$91.965,10 |  |
| Valores à liberar: | R$992.473,17 | % Executado (sobre o valor final): | 8,48% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em rescisão |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023 |  |  | jun/24. |  |
| Obras iniciadas: | 7 | Valores Liberados: |  |  |
| Obras concluídas (TRP): | 6 | Janeiro | R$ 3.407.113,97 |  |
| Obras concluídas com TRD: | 4 | Fevereiro | R$ 3.783.394,96 |  |
| Obras em andamento: | 17 | Março | R$ 2.719.315,03 |  |
| Nº de obras no ano: | 23 | Abril | R$ 4.950.403,84 |  |
|  |  | Maio | R$ 4.028.791,77 |  |
|  |  | Junho | R$ 4.888.054,16 |  |
|  |  | Julho | R$ - |  |
|  |  | Agosto | R$ - |  |
|  |  | Setembro | R$ - |  |
|  |  | Outubro | R$ - |  |
|  |  | Novembro | R$ - |  |
|  |  | Dezembro | R$ - |  |
|  |  | Total | R$ 23.777.073,73 |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |
| Data de atualização: | 10/07/2024 |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |