| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC - 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO |  |  | ago/24. |
| Unidade Beneficiada: | TIMBÓ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 050/2018 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 13/06/2018 | Empresa Responsável: | Endeal Eng e Construções |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 28/05/2021 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 763 | Prazo de execução com prorrog.: | 30/06/2023 |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.228.423,28 | Valor liberado do CFF: | R$16.235.823,18 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.130.214,49 | Valor liberado de acréscimos: | R$984.080,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.104.720,22 | Valor descontado (supressões): | R$1.104.720,22 |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,56% | % de aditivos de supressão: | 6,41% |
| Valor total final da obra: | R$17.253.917,55 | Valores totais liberados: | R$16.115.182,96 |
| Valores à liberar: | R$1.138.734,59 | % Executado (sobre o valor final): | 93,40% |
| Área construída: | 6.857,59 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual. Fórum inaugurado com serviços complementares através dos contratos de manutenção. |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjQ3NzYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGES | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 020/2020 | Reforma parcial (cobertura, ppci, etc) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 08/09/2020 | Empresa Responsável: | Salver Const. Incorp. |  |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 02/12/2021 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 305 | Prazo de execução com prorrog.: | 03/10/2022 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.213.805,64 | Valor liberado do CFF: | R$3.164.117,80 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$787.493,15 | Valor liberado de acréscimos: | R$766.193,87 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$114.772,86 | Valor descontado (supressões): | R$114.772,86 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 24,50% | % de aditivos de supressão: | 3,57% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.886.525,93 | Valores totais liberados: | R$3.815.538,81 |  |
| Valores à liberar: | R$70.987,12 | % Executado (sobre o valor final): | 98,17% |  |
| Área construída: | 5.162,21 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 30/01/2024. |  |  |  |  |
| Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção. |  |  |  |  |
| Prazo estimado 120 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU1OTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 23/2021 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 03/09/2021 | Empresa Responsável: | 3D Const. Comércio Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 29/08/2022 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 182 | Prazo de execução com prorrog.: | 27/02/2023 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.874.210,15 | Valor liberado do CFF: | R$1.473.925,64 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$457.207,63 | Valor liberado de acréscimos: | R$179.904,29 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$302.997,69 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,38% | % de aditivos de supressão: | 6,22% |  |
| Valor total final da obra: | R$5.028.420,09 | Valores totais liberados: | R$1.653.829,93 |  |
| Valores à liberar: | R$3.374.590,16 | % Executado (sobre o valor final): | 32,89% |  |
| Área construída: | 1.702,64 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 17/01/2024. |  |  |  |  |
| Em elaboração projetos para realização de licitação com prazo estimado de 120 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 031/2023 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 12/07/2023 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 180 | Prazo de execução original: | 08/01/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/01/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.817.542,87 | Valor liberado do CFF: | R$4.316,61 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.817.542,87 | Valores totais liberados: | R$4.316,61 |  |
| Valores à liberar: | R$1.813.226,26 | % Executado (sobre o valor final): | 0,24% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Rescindido. |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em função de novos deslizamentos que requereram alteração de projeto. SEI 0039602-56.2023.8.24.0710 |  |  |  |  |
| Contrato para retomada já assinado. Novo contrato 33/2024 já em andamento. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzUiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISAÇÃO |  |  | ago/24 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 041/2023 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 11/09/2023 | Empresa Responsável: | MDS - Soluções e Constr. |  |
| Prazo contratual (dias): | 150 | Prazo de execução original: | 08/02/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 75 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/04/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.048.355,76 | Valor liberado do CFF: | R$91.965,10 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$95.462,68 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$59.380,17 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,11% | % de aditivos de supressão: | 5,66% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.084.438,27 | Valores totais liberados: | R$91.965,10 |  |
| Valores à liberar: | R$992.473,17 | % Executado (sobre o valor final): | 8,48% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em rescisão |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada desde 03/06/2024 conforme decisão no SEI 0006744-35.2024.8.24.0710 para rescisão contratual devido a problemas de responsabilidade da empresa executora da obra. Tomando-se as providências para medição final e verificação dos remanescentes para contratação da 2ª colocada do certame licitatório para conclusão da obra. Prazo estimado para retomada em 90 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzIiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |