| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.665.748,16 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$219.459,91 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$116.345,03 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.768.863,04 |
| Valores à liberar: | R$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |  |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R$19.801.812,59 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$4.332.678,90 | Valor liberado de acréscimos: | R$4.332.678,90 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$3.404.976,17 | Valor descontado (supressões): | R$3.404.976,17 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 21,88% | % de aditivos de supressão: | 17,20% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.729.515,32 | Valores totais liberados: | R$20.729.515,32 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 6.495,02 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 18/03/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 18/03/2025 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRP |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 101 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R$17.217.900,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$347.240,27 | Valor liberado de acréscimos: | R$347.240,27 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$250.964,92 | Valor descontado (supressões): | R$250.964,92 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,02% | % de aditivos de supressão: | 1,46% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.314.175,35 | Valores totais liberados: | R$17.314.175,35 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 3.077,49 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 16/06/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 16/06/2025 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Tríade Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R$14.151.254,90 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.533,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$194.533,84 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$613.276,76 | Valor descontado (supressões): | R$613.276,76 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,37% | % de aditivos de supressão: | 4,33% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.732.511,98 | Valores totais liberados: | R$13.732.511,98 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 2427,37 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 10/03/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra rebida provisoriamente em 10/03/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/02/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$14.318.462,21 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.142.087,19 | Valor liberado de acréscimos: | R$1.003.326,81 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$878.960,47 | Valor descontado (supressões): | R$878.960,47 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,79% | % de aditivos de supressão: | 4,46% |  |
| Valor total final da obra: | R$19.977.338,13 | Valores totais liberados: | R$14.442.828,55 |  |
| Valores à liberar: | R$5.534.509,58 | % Executado (sobre o valor final): | 72,30% |  |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 214 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$5.316.157,78 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.042.054,41 | Valor liberado de acréscimos: | R$686.302,81 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.377.346,59 | Valor descontado (supressões): | R$1.061.320,58 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,00% | % de aditivos de supressão: | 7,93% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.029.894,33 | Valores totais liberados: | R$4.941.140,01 |  |
| Valores à liberar: | R$12.088.754,32 | % Executado (sobre o valor final): | 29,01% |  |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$206.097,15 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$206.097,15 |  |
| Valores à liberar: | R$34.315,35 | % Executado (sobre o valor final): | 85,73% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$3.285.827,64 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$756.784,26 | Valor liberado de acréscimos: | R$258.871,37 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$229.916,76 | Valor descontado (supressões): | R$132.467,10 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 3,65% | % de aditivos de supressão: | 1,11% |  |
| Valor total final da obra: | R$21.267.195,36 | Valores totais liberados: | R$3.412.231,91 |  |
| Valores à liberar: | R$17.854.963,45 | % Executado (sobre o valor final): | 16,04% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 70 | Prazo de execução com prorrog.: | 14/07/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$5.570.904,24 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.152.400,78 | Valores totais liberados: | R$5.570.904,24 |  |
| Valores à liberar: | R$16.581.496,54 | % Executado (sobre o valor final): | 25,15% |  |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 151 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/08/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R$2.884.854,24 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$330.965,04 | Valor liberado de acréscimos: | R$227.777,28 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$34.728,66 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 11,03% | % de aditivos de supressão: | 1,16% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.296.211,46 | Valores totais liberados: | R$3.112.631,52 |  |
| Valores à liberar: | R$183.579,94 | % Executado (sobre o valor final): | 94,43% |  |
| Área construída: | 5.753,64 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R$4.284.134,23 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$103.611,19 | Valor liberado de acréscimos: | R$103.611,19 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$152.003,92 | Valor descontado (supressões): | R$152.003,92 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,42% | % de aditivos de supressão: | 3,55% |  |
| Valor total final da obra: | R$4.235.741,90 | Valores totais liberados: | R$4.235.741,50 |  |
| Valores à liberar: | R$0,40 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 23/06/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 23/06/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 078/2024 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/10/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Eng. |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/02/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 180 | Prazo de execução com prorrog.: | 21/08/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$856.839,36 | Valor liberado do CFF: | R$745.835,31 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.162,15 | Valor liberado de acréscimos: | R$9.487,23 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$11.832,64 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 22,66% | % de aditivos de supressão: | 1,38% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.039.168,87 | Valores totais liberados: | R$755.322,54 |  |
| Valores à liberar: | R$283.846,33 | % Executado (sobre o valor final): | 72,69% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jul/25. |  |
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 19/2025 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/04/2025 | Empresa Responsável: | Açu Constr. e Incorpor. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 17/04/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$5.899.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$467.451,81 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$33.445,08 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,57% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$5.932.445,08 | Valores totais liberados: | R$467.451,81 |  |
| Valores à liberar: | R$5.464.993,27 | % Executado (sobre o valor final): | 7,88% |  |
| Área construída: | 1.702,64 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 020/2025 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 29/04/2025 | Empresa Responsável: | Construtora Richter |  |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 28/07/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/07/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$870.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$870.000,00 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$870.000,00 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOAÇABA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 018/2025 | Reforma parcial (acessibilidade) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2025 | Empresa Responsável: | Base-V Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 15/05/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 15/05/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.250.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$53.684,24 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.250.000,00 | Valores totais liberados: | R$53.684,24 |  |
| Valores à liberar: | R$1.196.315,76 | % Executado (sobre o valor final): | 4,29% |  |
| Área construída: | 2.624,08 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SOMBRIO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 022/2025 | Construção do novo Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/05/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 1020 | Prazo de execução original: | 28/02/2028 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/02/2028 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.390.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$357.169,87 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.390.000,00 | Valores totais liberados: | R$357.169,87 |  |
| Valores à liberar: | R$20.032.830,13 | % Executado (sobre o valor final): | 1,75% |  |
| Área construída: | 4.098,66 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | MONDAÍ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 025/2025 | Reforma parcial e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/05/2025 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 19/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/09/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$704.975,16 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$704.975,16 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$704.975,16 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 989,666 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jul/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | TAIÓ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 089/2024 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/05/2025 | Empresa Responsável: | Dall Macedo Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 18/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$13.115.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$315.170,23 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.115.000,00 | Valores totais liberados: | R$315.170,23 |  |
| Valores à liberar: | R$12.799.829,77 | % Executado (sobre o valor final): | 2,40% |  |
| Área construída: | 2486,05 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025 |  |  | jul/25 |  |
| Obras iniciadas: | 6 | Valores Liberados: |  |  |
| Obras concluídas (TRP): | 4 | Janeiro | R$ 4.491.567,67 |  |
| Obras concluídas com TRD: | 0 | Fevereiro | R$ 3.983.355,40 |  |
| Obras em andamento: | 13 | Março | R$ 5.550.332,67 |  |
| Nº de obras no ano: | 18 | Abril | R$ 3.323.973,92 |  |
|  |  | Maio | R$ 1.904.205,10 |  |
|  |  | Junho | R$ 5.276.253,95 |  |
|  |  | Julho | R$ 4.044.116,09 |  |
|  |  | Agosto | R$ - |  |
|  |  | Setembro | R$ - |  |
|  |  | Outubro | R$ - |  |
|  |  | Novembro | R$ - |  |
|  |  | Dezembro | R$ - |  |
|  |  | Total | R$ 28.573.804,80 |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |
| Data de atualização: | 07/08/2025 |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |