| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.425.415,29 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$163.115,06 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$75.066,01 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.513.464,34 |
| Valores à liberar: | R$847.245,55 | % Executado (sobre o valor final): | 74,79% |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |  |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R$18.987.317,87 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$4.309.772,37 | Valor liberado de acréscimos: | R$3.434.916,67 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$3.375.518,14 | Valor descontado (supressões): | R$3.149.742,39 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 21,76% | % de aditivos de supressão: | 17,05% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.736.066,82 | Valores totais liberados: | R$19.272.492,15 |  |
| Valores à liberar: | R$1.463.574,67 | % Executado (sobre o valor final): | 92,94% |  |
| Área construída: | 6.495,02 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 21/04/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R$12.943.417,99 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$25.127,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$25.127,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | -R$162.075,13 | Valor descontado (supressões): | R$162.075,13 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,15% | % de aditivos de supressão: | -0,94% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.405.102,13 | Valores totais liberados: | R$12.806.469,86 |  |
| Valores à liberar: | R$4.598.632,27 | % Executado (sobre o valor final): | 73,58% |  |
| Área construída: | 3.077,49 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Tríade Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R$14.022.851,61 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.533,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$194.533,84 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$613.276,76 | Valor descontado (supressões): | R$613.276,76 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,37% | % de aditivos de supressão: | 4,33% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.732.511,98 | Valores totais liberados: | R$13.604.108,69 |  |
| Valores à liberar: | R$128.403,29 | % Executado (sobre o valor final): | 99,06% |  |
| Área construída: | 2427,37 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Aguardando correções de serviços por parte da empresa. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 09/01/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$9.653.645,36 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.081.643,92 | Valor liberado de acréscimos: | R$784.258,88 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$763.701,90 | Valor descontado (supressões): | R$641.070,48 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,49% | % de aditivos de supressão: | 3,87% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.032.153,43 | Valores totais liberados: | R$9.796.833,76 |  |
| Valores à liberar: | R$10.235.319,67 | % Executado (sobre o valor final): | 48,91% |  |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 214 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$2.768.343,46 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$809.405,55 | Valor liberado de acréscimos: | R$686.602,81 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.061.320,58 | Valor descontado (supressões): | R$1.061.320,58 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 4,66% | % de aditivos de supressão: | 6,11% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.113.271,48 | Valores totais liberados: | R$2.393.625,69 |  |
| Valores à liberar: | R$14.719.645,79 | % Executado (sobre o valor final): | 13,99% |  |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$118.440,33 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$118.440,33 |  |
| Valores à liberar: | R$121.972,17 | % Executado (sobre o valor final): | 49,27% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jan/25. |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$1.283.387,52 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$295.685,49 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,43% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$21.036.013,35 | Valores totais liberados: | R$1.283.387,52 |  |
| Valores à liberar: | R$19.752.625,83 | % Executado (sobre o valor final): | 6,10% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$2.152.492,41 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.152.400,78 | Valores totais liberados: | R$2.152.492,41 |  |
| Valores à liberar: | R$19.999.908,37 | % Executado (sobre o valor final): | 9,72% |  |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R$1.589.014,83 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$179.448,10 | Valor liberado de acréscimos: | R$179.448,10 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$5.901,35 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,98% | % de aditivos de supressão: | 0,20% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.173.521,83 | Valores totais liberados: | R$1.768.462,93 |  |
| Valores à liberar: | R$1.405.058,90 | % Executado (sobre o valor final): | 55,73% |  |
| Área construída: | 5.753,64 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R$3.082.704,81 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$4.284.134,63 | Valores totais liberados: | R$3.082.704,81 |  |
| Valores à liberar: | R$1.201.429,82 | % Executado (sobre o valor final): | 71,96% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Em andamento. |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | jan/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 078/2024 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/10/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Eng. |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/02/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 22/02/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$856.839,36 | Valor liberado do CFF: | R$170.850,12 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$856.839,36 | Valores totais liberados: | R$170.850,12 |  |
| Valores à liberar: | R$685.989,24 | % Executado (sobre o valor final): | 19,94% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025 |  |  | jan/25. |  |
| Obras iniciadas: | 0 | Valores Liberados: |  |  |
| Obras concluídas (TRP): | 0 | Janeiro | R$ 3.022.235,74 |  |
| Obras concluídas com TRD: | 0 | Fevereiro | R$ - |  |
| Obras em andamento: | 12 | Março | R$ - |  |
| Nº de obras no ano: | 12 | Abril | R$ - |  |
|  |  | Maio | R$ - |  |
|  |  | Junho | R$ - |  |
|  |  | Julho | R$ - |  |
|  |  | Agosto | R$ - |  |
|  |  | Setembro | R$ - |  |
|  |  | Outubro | R$ - |  |
|  |  | Novembro | R$ - |  |
|  |  | Dezembro | R$ - |  |
|  |  | Total | R$ 3.022.235,74 |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |
| Data de atualização: | 14/02/2025 |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |