| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.547.701,47 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$163.115,06 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$113.947,50 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.596.869,03 |
| Valores à liberar: | R$763.840,86 | % Executado (sobre o valor final): | 77,27% |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R$18.987.317,87 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$4.309.772,37 | Valor liberado de acréscimos: | R$4.258.043,03 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$3.375.518,14 | Valor descontado (supressões): | R$3.149.742,39 |
| % de aditivos de acréscimo: | 21,76% | % de aditivos de supressão: | 17,05% |
| Valor total final da obra: | R$20.736.066,82 | Valores totais liberados: | R$20.095.618,51 |
| Valores à liberar: | R$640.448,31 | % Executado (sobre o valor final): | 96,91% |
| Área construída: | 6.495,02 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 21/04/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R$12.943.417,99 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$25.127,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$25.127,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | -R$162.075,13 | Valor descontado (supressões): | R$162.075,13 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,15% | % de aditivos de supressão: | -0,94% |
| Valor total final da obra: | R$17.405.102,13 | Valores totais liberados: | R$12.806.469,86 |
| Valores à liberar: | R$4.598.632,27 | % Executado (sobre o valor final): | 73,58% |
| Área construída: | 3.077,49 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Tríade Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R$14.022.851,61 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.533,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$194.533,84 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$613.276,76 | Valor descontado (supressões): | R$613.276,76 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,37% | % de aditivos de supressão: | 4,33% |
| Valor total final da obra: | R$13.732.511,98 | Valores totais liberados: | R$13.604.108,69 |
| Valores à liberar: | R$128.403,29 | % Executado (sobre o valor final): | 99,06% |
| Área construída: | 2427,37 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Aguardando correções de serviços por parte da empresa para emissão do Termo de Recebimento Provisório. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 09/01/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$11.131.381,98 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.081.643,92 | Valor liberado de acréscimos: | R$784.258,88 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$763.701,90 | Valor descontado (supressões): | R$641.070,48 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,49% | % de aditivos de supressão: | 3,87% |
| Valor total final da obra: | R$20.032.153,43 | Valores totais liberados: | R$11.274.570,38 |
| Valores à liberar: | R$8.757.583,05 | % Executado (sobre o valor final): | 56,28% |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 214 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/04/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$2.970.447,93 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$809.405,55 | Valor liberado de acréscimos: | R$686.602,81 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.061.320,58 | Valor descontado (supressões): | R$1.061.320,58 |
| % de aditivos de acréscimo: | 4,66% | % de aditivos de supressão: | 6,11% |
| Valor total final da obra: | R$17.113.271,48 | Valores totais liberados: | R$2.595.730,16 |
| Valores à liberar: | R$14.517.541,32 | % Executado (sobre o valor final): | 15,17% |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$118.440,33 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$118.440,33 |
| Valores à liberar: | R$121.972,17 | % Executado (sobre o valor final): | 49,27% |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyI sImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$1.283.387,52 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$295.685,49 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,43% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$21.036.013,35 | Valores totais liberados: | R$1.283.387,52 |
| Valores à liberar: | R$19.752.625,83 | % Executado (sobre o valor final): | 6,10% |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/05/2027 |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$2.776.322,42 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$22.152.400,78 | Valores totais liberados: | R$2.776.322,42 |
| Valores à liberar: | R$19.376.078,36 | % Executado (sobre o valor final): | 12,53% |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIs ImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/06/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R$1.758.804,58 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$179.448,10 | Valor liberado de acréscimos: | R$179.448,10 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$5.901,35 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,98% | % de aditivos de supressão: | 0,20% |
| Valor total final da obra: | R$3.173.521,83 | Valores totais liberados: | R$1.938.252,68 |
| Valores à liberar: | R$1.235.269,15 | % Executado (sobre o valor final): | 61,08% |
| Área construída: | 5.753,64 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |

Situação da Obra:

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm5 1bWVybyI6IjI2In0=

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | fev/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R$3.082.704,81 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$4.284.134,63 | Valores totais liberados: | R$3.082.704,81 |
| Valores à liberar: | R$1.201.429,82 | % Executado (sobre o valor final): | 71,96% |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Em andamento. |

Situação da Obra:

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/p

ortal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51

bWVybyI6IjMzIn0

=

Situação da Obra:

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/p

ortal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51

bWVybyI6IjMzIn0

=

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | fev/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 078/2024 | Reforma parcial - cobertura |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/10/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Eng. |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/02/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 22/02/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$856.839,36 | Valor liberado do CFF: | R$170.850,12 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$856.839,36 | Valores totais liberados: | R$170.850,12 |
| Valores à liberar: | R$685.989,24 | % Executado (sobre o valor final): | 19,94% |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiI xMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0=

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025 | fev/25 |
| --- | --- |

|  | Valores Liberados: |  |
| --- | --- | --- |
| Janeiro |  | R$ 3.022.235,74 |
| Fevereiro |  | R$ 3.379.991,90 |
| Março |  | R$ - |
| Abril |  | R$ - |
| Maio |  | R$ - |
| Junho |  | R$ - |
| Julho |  | R$ - |
| Agosto |  | R$ - |
| Setembro |  | R$ - |
| Outubro |  | R$ - |
| Novembro |  | R$ - |
| Dezembro |  | R$ - |
| Total |  | R$ 6.402.227,64 |

Obras iniciadas:	0

Obras concluídas (TRP):	0

Obras concluídas com TRD: 	0

Obras em andamento:	12

Nº de obras no ano:	12

R$-

R$500.000,00

R$1.000.000,00

R$1.500.000,00

R$2.000.000,00

R$2.500.000,00

R$3.000.000,00

R$3.500.000,00

Valores Liberados no Ano

R$-

R$500.000,00

R$1.000.000,00

R$1.500.000,00

R$2.000.000,00

R$2.500.000,00

R$3.000.000,00

R$3.500.000,00

Valores Liberados no Ano

| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObra s%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |
| Fábio Rogério Haupenthal Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |
| Arquiteto: João Marcos Corrêa Data de atualização: | 14/02/2025 |  |

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.