| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | nov/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.665.748,16 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$219.459,91 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$116.345,03 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.768.863,04 |
| Valores à liberar: | R$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em rescisão |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Paralisada em faze de rescisão por culpa exclusiva da contratada |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |  |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R$19.801.812,59 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$4.332.678,90 | Valor liberado de acréscimos: | R$4.332.678,90 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$3.404.976,17 | Valor descontado (supressões): | R$3.404.976,17 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 21,88% | % de aditivos de supressão: | 17,20% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.729.515,32 | Valores totais liberados: | R$20.729.515,32 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 6.495,02 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 18/03/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 18/03/2025 e definitivamente em 01/09/2025 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU4NjYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 101 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R$17.217.900,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$347.240,27 | Valor liberado de acréscimos: | R$347.240,27 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$250.964,92 | Valor descontado (supressões): | R$250.964,92 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,02% | % de aditivos de supressão: | 1,46% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.314.175,35 | Valores totais liberados: | R$17.314.175,35 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 3.077,49 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 16/06/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 16/06/2025 e definitivamente em 13/10/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Tríade Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R$14.151.254,90 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.533,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$194.533,84 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$613.276,76 | Valor descontado (supressões): | R$613.276,76 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,37% | % de aditivos de supressão: | 4,33% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.732.511,98 | Valores totais liberados: | R$13.732.511,98 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 2427,37 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 10/03/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra rebida provisoriamente em 10/03/2025 e definitivamente em 20/08/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/02/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$17.710.325,32 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.399.038,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$1.003.326,81 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$976.520,93 | Valor descontado (supressões): | R$959.560,61 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 7,10% | % de aditivos de supressão: | 4,95% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.136.729,32 | Valores totais liberados: | R$17.754.091,52 |  |
| Valores à liberar: | R$2.382.637,80 | % Executado (sobre o valor final): | 88,17% |  |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 214 | Prazo de execução com prorrog.: | 16/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$6.894.761,61 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.207.195,34 | Valor liberado de acréscimos: | R$916.123,76 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.546.575,33 | Valor descontado (supressões): | R$1.226.785,61 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,95% | % de aditivos de supressão: | 8,91% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.025.806,52 | Valores totais liberados: | R$6.584.099,76 |  |
| Valores à liberar: | R$10.441.706,76 | % Executado (sobre o valor final): | 38,67% |  |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$206.097,15 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$206.097,15 |  |
| Valores à liberar: | R$34.315,35 | % Executado (sobre o valor final): | 85,73% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada. |  |  |  |  |
| Contrato rescindido em 19/11/2025 |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | nov/25. |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 249 | Prazo de execução com prorrog.: | 02/07/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$5.649.940,88 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.716.162,85 | Valor liberado de acréscimos: | R$395.283,70 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$266.281,02 | Valor descontado (supressões): | R$229.916,76 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,27% | % de aditivos de supressão: | 1,28% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.190.209,69 | Valores totais liberados: | R$5.815.307,82 |  |
| Valores à liberar: | R$16.374.901,87 | % Executado (sobre o valor final): | 26,21% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 70 | Prazo de execução com prorrog.: | 14/07/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$7.528.263,21 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$176.642,61 | Valor liberado de acréscimos: | R$176.642,61 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,80% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.329.043,39 | Valores totais liberados: | R$7.704.905,82 |  |
| Valores à liberar: | R$14.624.137,57 | % Executado (sobre o valor final): | 34,51% |  |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |  |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 151 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/08/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R$2.999.975,08 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$330.965,04 | Valor liberado de acréscimos: | R$330.965,04 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$34.728,66 | Valor descontado (supressões): | R$34.728,66 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 11,03% | % de aditivos de supressão: | 1,16% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.296.211,46 | Valores totais liberados: | R$3.296.211,46 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 5.753,64 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 05/08/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra resebida provisoriamente em 18/08/2025 e definitivamente em 29/10/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjU5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjI2In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R$4.284.134,23 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$103.611,19 | Valor liberado de acréscimos: | R$103.611,19 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$152.003,92 | Valor descontado (supressões): | R$152.003,92 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,42% | % de aditivos de supressão: | 3,55% |  |
| Valor total final da obra: | R$4.235.741,90 | Valores totais liberados: | R$4.235.741,50 |  |
| Valores à liberar: | R$0,40 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 761,25 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 23/06/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 23/06/2025 e definitivamente em 18/09/2025. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMjY5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6IjMzIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 078/2024 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/10/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Eng. |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/02/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 270 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/11/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$856.839,36 | Valor liberado do CFF: | R$835.181,76 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$231.880,25 | Valor liberado de acréscimos: | R$231.880,25 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$27.733,48 | Valor descontado (supressões): | R$27.733,48 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 27,06% | % de aditivos de supressão: | 3,24% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.060.986,13 | Valores totais liberados: | R$1.039.328,53 |  |
| Valores à liberar: | R$21.657,60 | % Executado (sobre o valor final): | 97,96% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | nov/25. |  |
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 19/2025 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/04/2025 | Empresa Responsável: | Açu Constr. e Incorpor. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 17/04/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/05/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$5.899.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$2.742.833,09 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$343.206,67 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$71.755,13 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,82% | % de aditivos de supressão: | 1,22% |  |
| Valor total final da obra: | R$6.170.451,54 | Valores totais liberados: | R$2.742.833,09 |  |
| Valores à liberar: | R$3.427.618,45 | % Executado (sobre o valor final): | 44,45% |  |
| Área construída: | 1.702,64 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 020/2025 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 29/04/2025 | Empresa Responsável: | Construtora Richter |  |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 28/07/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 11/09/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$870.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$478.213,97 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$12.615,34 | Valor liberado de acréscimos: | R$12.615,34 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$11.425,30 | Valor descontado (supressões): | R$11.425,30 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,45% | % de aditivos de supressão: | 1,31% |  |
| Valor total final da obra: | R$871.190,04 | Valores totais liberados: | R$479.404,01 |  |
| Valores à liberar: | R$391.786,03 | % Executado (sobre o valor final): | 55,03% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOAÇABA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 018/2025 | Reforma parcial (acessibilidade) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2025 | Empresa Responsável: | Base-V Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 15/05/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 15/05/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.250.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$734.959,24 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$8.406,12 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,67% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.258.406,12 | Valores totais liberados: | R$734.959,24 |  |
| Valores à liberar: | R$523.446,88 | % Executado (sobre o valor final): | 58,40% |  |
| Área construída: | 2.624,08 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SOMBRIO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 022/2025 | Construção do novo Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/05/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 1020 | Prazo de execução original: | 28/02/2028 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/02/2028 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.390.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$357.169,87 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.390.000,00 | Valores totais liberados: | R$357.169,87 |  |
| Valores à liberar: | R$20.032.830,13 | % Executado (sobre o valor final): | 1,75% |  |
| Área construída: | 4.098,66 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | MONDAÍ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 025/2025 | Reforma parcial e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/05/2025 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 19/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 109 | Prazo de execução com prorrog.: | 06/01/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$704.975,16 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$704.975,16 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$704.975,16 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 989,666 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | TAIÓ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 089/2024 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/05/2025 | Empresa Responsável: | Dall Macedo Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 18/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$13.115.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$1.524.013,63 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.115.000,00 | Valores totais liberados: | R$1.524.013,63 |  |
| Valores à liberar: | R$11.590.986,37 | % Executado (sobre o valor final): | 11,62% |  |
| Área construída: | 2486,05 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SANTA ROSA DO SUL | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 017/2025 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 15/08/2025 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 05/08/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/08/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$12.849.994,02 | Valor liberado do CFF: | R$866.245,45 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$12.849.994,02 | Valores totais liberados: | R$866.245,45 |  |
| Valores à liberar: | R$11.983.748,57 | % Executado (sobre o valor final): | 6,74% |  |
| Área construída: | 2.200,77 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | PRESIDENTE GETÚLIO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 040/2025 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 01/10/2025 | Empresa Responsável: | MK Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 24/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 24/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.459.713,69 | Valor liberado do CFF: | R$1.168.806,63 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$14.459.713,69 | Valores totais liberados: | R$1.168.806,63 |  |
| Valores à liberar: | R$13.290.907,06 | % Executado (sobre o valor final): | 8,08% |  |
| Área construída: | 2014,07 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQwfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 041/2025 | Reforma do sistema de Climatização |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/10/2025 | Empresa Responsável: | Armant Sol. Climatização |  |
| Prazo contratual (dias): | 540 | Prazo de execução original: | 10/04/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 10/04/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.699.986,63 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$2.699.986,63 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$2.699.986,63 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 5.510,46 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQxfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | RIO NEGRINHO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 032/2025 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/11/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 19/10/2028 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/10/2028 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.077.480,52 | Valor liberado do CFF: | R$314.110,77 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.077.480,52 | Valores totais liberados: | R$314.110,77 |  |
| Valores à liberar: | R$21.763.369,75 | % Executado (sobre o valor final): | 1,42% |  |
| Área construída: | 4912,00 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzOTEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjMyfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ DO CEDRO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 061/2025 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/11/2025 | Empresa Responsável: | Construtora Bem Te Vi |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 18/11/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/11/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$12.214.987,31 | Valor liberado do CFF: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$12.214.987,31 | Valores totais liberados: | R$0,00 |  |
| Valores à liberar: | R$12.214.987,31 | % Executado (sobre o valor final): | 0,00% |  |
| Área construída: | 2081,98 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0NDgsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjYxfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025 |  |  | nov/25. |  |
| Obras iniciadas: | 11 | Valores Liberados: |  |  |
| Obras concluídas (TRP): | 0 | Janeiro | R$ 4.491.567,67 |  |
| Obras concluídas com TRD: | 5 | Fevereiro | R$ 3.983.355,40 |  |
| Obras em andamento: | 13 | Março | R$ 5.550.332,67 |  |
| Nº de obras no ano: | 23 | Abril | R$ 3.323.973,92 |  |
|  |  | Maio | R$ 1.904.205,10 |  |
|  |  | Junho | R$ 5.276.253,95 |  |
|  |  | Julho | R$ 4.390.561,85 |  |
|  |  | Agosto | R$ 1.708.869,20 |  |
|  |  | Setembro | R$ 3.748.846,23 |  |
|  |  | Outubro | R$ 3.710.263,92 |  |
|  |  | Novembro | R$ 6.022.379,79 |  |
|  |  | Dezembro | R$ - |  |
|  |  | Total | R$ 44.110.609,70 |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |
| Data de atualização: | 05/12/2025 |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |