| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA |  |  | mai/26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.665.748,16 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$219.459,91 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$116.345,03 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.768.863,04 |
| Valores à liberar: | R$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Rescindida em 14/01/2026 |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 09/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R$18.631.682,83 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.410.260,36 | Valor liberado de acréscimos: | R$1.281.314,26 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$976.520,93 | Valor descontado (supressões): | R$959.560,61 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 7,15% | % de aditivos de supressão: | 4,95% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.147.950,84 | Valores totais liberados: | R$18.953.436,48 |  |
| Valores à liberar: | R$1.194.514,36 | % Executado (sobre o valor final): | 94,07% |  |
| Área construída: | 3840,29 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | ABELARDO LUZ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |  |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 230 | Prazo de execução com prorrog.: | 02/05/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R$7.334.520,75 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.207.195,34 | Valor liberado de acréscimos: | R$1.200.871,35 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$1.426.121,59 | Valor descontado (supressões): | R$1.426.121,59 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,95% | % de aditivos de supressão: | 8,21% |  |
| Valor total final da obra: | R$17.146.260,26 | Valores totais liberados: | R$7.109.270,51 |  |
| Valores à liberar: | R$10.036.989,75 | % Executado (sobre o valor final): | 41,46% |  |
| Área construída: | 3023,05 m² | Desenvolvimento: | Paralisada em 23/04/2026 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | mai/26. |  |
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |  |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 309 | Prazo de execução com prorrog.: | 31/08/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R$8.576.661,52 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$2.013.754,96 | Valor liberado de acréscimos: | R$670.501,44 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$395.804,12 | Valor descontado (supressões): | R$387.688,30 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 9,71% | % de aditivos de supressão: | 1,91% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.358.278,70 | Valores totais liberados: | R$8.859.474,66 |  |
| Valores à liberar: | R$13.498.804,04 | % Executado (sobre o valor final): | 39,63% |  |
| Área construída: | 10121,23 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 70 | Prazo de execução com prorrog.: | 14/07/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R$9.754.454,11 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$232.233,51 | Valor liberado de acréscimos: | R$176.642,61 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$248.512,86 | Valor descontado (supressões): | R$248.512,86 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,05% | % de aditivos de supressão: | 1,12% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.136.121,43 | Valores totais liberados: | R$9.682.583,86 |  |
| Valores à liberar: | R$12.453.537,57 | % Executado (sobre o valor final): | 43,74% |  |
| Área construída: | 4352,72 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | LAGUNA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 078/2024 | Reforma parcial - cobertura |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/10/2024 | Empresa Responsável: | Strehl Sol. em Eng. |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 22/02/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 270 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/11/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$856.839,36 | Valor liberado do CFF: | R$856.839,36 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$231.880,25 | Valor liberado de acréscimos: | R$231.880,25 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$27.733,48 | Valor descontado (supressões): | R$27.733,48 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 27,06% | % de aditivos de supressão: | 3,24% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.060.986,13 | Valores totais liberados: | R$1.060.986,13 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 3028,36 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 12/12/2025 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra recebida provisoriamente em 12/12/2025 edefinitivamente em 04/04/2026. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzM0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNCIsIm51bWVybyI6Ijc4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | mai/26. |  |
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 19/2025 | Reforma Global |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/04/2025 | Empresa Responsável: | Açu Constr. e Incorpor. |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 17/04/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 143 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/09/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$5.899.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$4.885.783,17 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$752.921,72 | Valor liberado de acréscimos: | R$352.393,03 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$72.989,07 | Valor descontado (supressões): | R$71.755,13 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 12,76% | % de aditivos de supressão: | 1,24% |  |
| Valor total final da obra: | R$6.578.932,65 | Valores totais liberados: | R$5.166.421,07 |  |
| Valores à liberar: | R$1.412.511,58 | % Executado (sobre o valor final): | 78,53% |  |
| Área construída: | 1.702,64 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE5In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 020/2025 | Reforma parcial (glazing) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 29/04/2025 | Empresa Responsável: | Construtora Richter |  |
| Prazo contratual (dias): | 90 | Prazo de execução original: | 28/07/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 11/09/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$870.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$870.000,00 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$12.615,34 | Valor liberado de acréscimos: | R$12.615,34 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$11.425,30 | Valor descontado (supressões): | R$11.425,30 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,45% | % de aditivos de supressão: | 1,31% |  |
| Valor total final da obra: | R$871.190,04 | Valores totais liberados: | R$871.190,04 |  |
| Valores à liberar: | R$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |  |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Concluída em 10/02/2026 |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Recebida provisoriamente em 10/02/2026 e definitivamente em 28/04/2026. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc3IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIwIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | JOAÇABA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 018/2025 | Reforma parcial (acessibilidade) |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2025 | Empresa Responsável: | Base-V Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 15/05/2026 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 45 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/06/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$1.250.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$1.085.222,56 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$8.406,12 | Valor liberado de acréscimos: | R$8.406,12 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,67% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$1.258.406,12 | Valores totais liberados: | R$1.093.628,68 |  |
| Valores à liberar: | R$164.777,44 | % Executado (sobre o valor final): | 86,91% |  |
| Área construída: | 2.624,08 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjE4In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | SOMBRIO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 022/2025 | Construção do novo Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/05/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 1020 | Prazo de execução original: | 28/02/2028 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/02/2028 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.390.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$357.169,87 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.390.000,00 | Valores totais liberados: | R$357.169,87 |  |
| Valores à liberar: | R$20.032.830,13 | % Executado (sobre o valor final): | 1,75% |  |
| Área construída: | 4.098,66 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 45 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | MONDAÍ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 025/2025 | Reforma parcial e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/05/2025 | Empresa Responsável: | Cepenge Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 19/09/2025 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 211 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/04/2026 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$704.975,16 | Valor liberado do CFF: | R$564.255,29 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$44.464,24 | Valor liberado de acréscimos: | R$38.292,74 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$14.696,31 | Valor descontado (supressões): | R$11.818,23 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,31% | % de aditivos de supressão: | 2,08% |  |
| Valor total final da obra: | R$734.743,09 | Valores totais liberados: | R$590.729,80 |  |
| Valores à liberar: | R$144.013,29 | % Executado (sobre o valor final): | 80,40% |  |
| Área construída: | 989,666 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjI1In0= |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | TAIÓ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 089/2024 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/05/2025 | Empresa Responsável: | Dall Macedo Engenharia Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 18/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$13.115.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$2.394.275,31 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$13.115.000,00 | Valores totais liberados: | R$2.394.275,31 |  |
| Valores à liberar: | R$10.720.724,69 | % Executado (sobre o valor final): | 18,26% |  |
| Área construída: | 2486,05 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjQiLCJudW1lcm8iOjg5fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | SANTA ROSA DO SUL | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 017/2025 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 15/08/2025 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 05/08/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/08/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$12.849.994,02 | Valor liberado do CFF: | R$1.112.230,03 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$12.849.994,02 | Valores totais liberados: | R$1.112.230,03 |  |
| Valores à liberar: | R$11.737.763,99 | % Executado (sobre o valor final): | 8,66% |  |
| Área construída: | 2.200,77 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | PRESIDENTE GETÚLIO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 040/2025 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 01/10/2025 | Empresa Responsável: | MK Construções |  |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 24/05/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 24/05/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$14.459.713,69 | Valor liberado do CFF: | R$3.647.979,48 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$194.095,64 | Valor liberado de acréscimos: | R$194.095,64 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$140.397,30 | Valor descontado (supressões): | -R$140.397,30 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,34% | % de aditivos de supressão: | 0,97% |  |
| Valor total final da obra: | R$14.513.412,03 | Valores totais liberados: | R$3.982.472,42 |  |
| Valores à liberar: | R$10.530.939,61 | % Executado (sobre o valor final): | 27,44% |  |
| Área construída: | 2014,07 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQwfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 041/2025 | Reforma do sistema de Climatização |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/10/2025 | Empresa Responsável: | Armant Sol. Climatização |  |
| Prazo contratual (dias): | 540 | Prazo de execução original: | 10/04/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 10/04/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$2.699.986,63 | Valor liberado do CFF: | R$758.880,90 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$2.699.986,63 | Valores totais liberados: | R$758.880,90 |  |
| Valores à liberar: | R$1.941.105,73 | % Executado (sobre o valor final): | 28,11% |  |
| Área construída: | 5.510,46 m² | Desenvolvimento: | Em dia |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQxfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | RIO NEGRINHO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 032/2025 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/11/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 19/10/2028 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 19/10/2028 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.077.480,52 | Valor liberado do CFF: | R$1.633.763,64 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$1.415,84 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,01% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.078.896,36 | Valores totais liberados: | R$1.633.763,64 |  |
| Valores à liberar: | R$20.445.132,72 | % Executado (sobre o valor final): | 7,40% |  |
| Área construída: | 4912,00 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzOTEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjMyfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ DO CEDRO | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 061/2025 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/11/2025 | Empresa Responsável: | Construtora Bem Te Vi |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 18/11/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 30 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/12/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$12.214.987,31 | Valor liberado do CFF: | R$833.957,55 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$265.028,61 | Valor liberado de acréscimos: | R$265.028,61 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$105.434,66 | Valor descontado (supressões): | R$105.434,66 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,17% | % de aditivos de supressão: | 0,86% |  |
| Valor total final da obra: | R$12.374.581,26 | Valores totais liberados: | R$993.551,50 |  |
| Valores à liberar: | R$11.381.029,76 | % Executado (sobre o valor final): | 8,03% |  |
| Área construída: | 2081,98 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0NDgsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjYxfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | CURITIBANOS | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 049/2025 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/02/2026 | Empresa Responsável: | Malbec Engª de Obras Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 1260 | Prazo de execução original: | 06/08/2029 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 06/08/2029 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$32.809.985,80 | Valor liberado do CFF: | R$2.452.234,62 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$32.809.985,80 | Valores totais liberados: | R$2.452.234,62 |  |
| Valores à liberar: | R$30.357.751,18 | % Executado (sobre o valor final): | 7,47% |  |
| Área construída: | 2081,98 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MzUsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjQ5fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | URUSSANGA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 004/2026 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/03/2026 | Empresa Responsável: | Malbec Engª de Obras Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 04/03/2029 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 04/03/2029 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$22.418.588,34 | Valor liberado do CFF: | R$331.997,58 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$22.418.588,34 | Valores totais liberados: | R$331.997,58 |  |
| Valores à liberar: | R$22.086.590,76 | % Executado (sobre o valor final): | 1,48% |  |
| Área construída: | 4123,68 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0NzgsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1lcm8iOjR9 |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO |  |  | mai/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | GAROPABA | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 005/2026 | Construção do novo prédio do Fórum |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/03/2026 | Empresa Responsável: | Barros Engª Ltda EPP |  |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 04/03/2029 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 04/03/2029 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.999.536,99 | Valor liberado do CFF: | R$874.257,96 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$20.999.536,99 | Valores totais liberados: | R$874.257,96 |  |
| Valores à liberar: | R$20.125.279,03 | % Executado (sobre o valor final): | 4,16% |  |
| Área construída: | 4511,64 m² | Desenvolvimento: | Em andamento |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0ODAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1lcm8iOjV9 |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025 |  |  | mai/26. |  |
| Obras iniciadas: | 3 | Valores Liberados: |  |  |
| Obras concluídas (TRP): | 0 | Janeiro | R$ 4.076.174,65 |  |
| Obras concluídas com TRD: | 2 | Fevereiro | R$ 3.098.825,63 |  |
| Obras em andamento: | 14 | Março | R$ 3.480.910,05 |  |
| Nº de obras no ano: | 20 | Abril | R$ 3.969.223,07 |  |
|  |  | Maio | R$ 3.218.143,11 |  |
|  |  | Junho | R$ - |  |
|  |  | Julho | R$ - |  |
|  |  | Agosto | R$ - |  |
|  |  | Setembro | R$ - |  |
|  |  | Outubro | R$ - |  |
|  |  | Novembro | R$ - |  |
|  |  | Dezembro | R$ - |  |
|  |  | Total | R$ 17.843.276,51 |  |
| Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras: |  |  |  |  |
| https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1 |  |  |  |  |
| Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA: |  |  |  |  |
| Engenheiros Civis: |  | Engenheiros Eletricistas: |  |  |
| André da Silva |  | Nilton Albieri Ferreira |  |  |
| Diogo Coelho Rocha |  | Rodrigo André Machado |  |  |
| Fábio Rogério Haupenthal |  |  |  |  |
| Matheus Erpen Benincá |  | Engenheiro Mecânico: |  |  |
| Wilson Spernau Júnior |  | Robson da Silva |  |  |
| Fabrício Kremer de Souza |  |  |  |  |
| Arquiteto: |  |  |  |  |
| João Marcos Corrêa |  |  |  |  |
| Data de atualização: | 17/06/2026 |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo. |  |  |  |  |