| RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - TJSC - DEA - DFISC - 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA |  |  | nov/25. |
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R$166.389,55 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$240.412,50 | Valores totais liberados: | R$166.389,55 |
| Valores à liberar: | R$74.022,95 | % Executado (sobre o valor final): | 69,21% |
| Área construída: | 9.422,75 m² | Desenvolvimento: | Rescindida |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada. |  |  |  |
| Contrato rescindido em 19/11/2025 |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | nov/25 |  |
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R$2.665.748,16 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R$219.459,91 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R$116.345,03 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |  |
| Valor total final da obra: | R$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R$2.768.863,04 |  |
| Valores à liberar: | R$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |  |
| Área construída: | 763,42 m² | Desenvolvimento: | Em atraso |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Paralisada em faze de rescisão por culpa exclusiva da contratada |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoiRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |