| RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - TJSC - DEA - DFISC - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | mar/26. |
| Unidade Beneficiada: | SOMBRIO | Tipo de Obra: |  |
| Contrato nº: | 022/2025 | Construção do novo Fórum |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 14/05/2025 | Empresa Responsável: | CS Magon Construtora Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 1020 | Prazo de execução original: | 28/02/2028 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 28/02/2028 |
| Valor do CFF original da obra: | R$20.390.000,00 | Valor liberado do CFF: | R$357.169,87 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R$20.390.000,00 | Valores totais liberados: | R$357.169,87 |
| Valores à liberar: | R$20.032.830,13 | % Executado (sobre o valor final): | 1,75% |
| Área construída: | 4.098,66 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |
| Situação da Obra: |  |  |  |
| Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiZXhlcmNpY2lvIjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjIyIn0= |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA |  |  | mar/26 |  |
| Unidade Beneficiada: | SANTA ROSA DO SUL | Tipo de Obra: |  |  |
| Contrato nº: | 017/2025 | Reforma global e ampliação |  |  |
| Data da Ordem de Serviço: | 15/08/2025 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi Ltda |  |
| Prazo contratual (dias): | 720 | Prazo de execução original: | 05/08/2027 |  |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 05/08/2027 |  |
| Valor do CFF original da obra: | R$12.849.994,02 | Valor liberado do CFF: | R$1.112.230,03 |  |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R$0,00 |  |
| Valor de aditivos de supressões: | R$0,00 | Valor descontado (supressões): | R$0,00 |  |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |  |
| Valor total final da obra: | R$12.849.994,02 | Valores totais liberados: | R$1.112.230,03 |  |
| Valores à liberar: | R$11.737.763,99 | % Executado (sobre o valor final): | 8,66% |  |
| Área construída: | 2.200,77 m² | Desenvolvimento: | Paralisada |  |
| Situação da Obra: |  |  |  |  |
| Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. |  |  |  |  |
| Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados: |  |  |  |  |
| https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ== |  |  |  |  |
| Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. |  |  |  |  |